## 予定
ETロボコン2018(東海大会まで) |  | 作業予定 | 念のため | ☆ 絶対守る日
イベント | [38 empty] | このあたりでレビュー | [6 empty] | ☆試走会(1回目) | [6 empty] | このあたりでレビュー | [22 empty] | ☆モデル提出締め切りこのあたり |  |  |  |  | ☆試走会(2回目) | [7 empty] | ☆関西、南関東、東京大会 | [12 empty] | ☆東海大会
Ｎｏ． | 項目 |  |  |  | 担当者 | 開始 予定日 | 開始日 | 終了 予定日 | 終了日 | 達成率 （％） |  | 7 | [30 empty] | 8 | [30 empty] | 9
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | ユースケース図、ユースケース記述の作成 |  |  |  | 山口 | 2018-07-05 |  | 2018-07-08 |  |  | 予定 | bar: 7 5 to 7 8; 8 29
実績
2 | 要求図の作成 |  |  |  | 山口 | 2018-07-09 |  | 2018-07-12 |  |  | 予定 | bar: 7 9 to 7 12; 8 29
実績
3 | アクティビティ図の作成 |  |  |  | 山口 | 2018-07-13 |  | 2018-07-15 |  |  | 予定 | bar: 7 13 to 7 15; 8 29
実績
4 | 機能一覧の作成 |  |  |  | 山口 | 2018-07-16 |  | 2018-07-18 |  |  | 予定 | bar: 7 16 to 7 18; 8 29
実績
5 | 機能モデルの記載 |  |  |  | 山口 | 2018-07-19 |  | 2018-07-29 |  |  | 予定 | bar: 7 19 to 7 29; 8 21 to 8 29
実績
6 | コミュニケーション図の作成 |  |  |  | 平田 | 2018-08-05 |  | 2018-08-10 |  |  | 予定 | bar: 8 5 to 8 10; 8 29
実績
7 | パッケージ図の作成 |  |  |  | 平田 | 2018-08-11 |  | 2018-08-12 |  |  | 予定 | bar: 8 11 to 8 12; 8 29
実績
8 | 試走会用のクラス図の作成 |  |  |  | 平田 | 2018-07-05 |  | 2018-07-15 |  |  | 予定 | bar: 7 5 to 7 15; 8 29
実績
9 | クラス図の作成 |  |  |  | 平田 | 2018-08-05 |  | 2018-08-10 |  |  | 予定 | bar: 8 5 to 8 10; 8 29
実績
10 | シーケンス図の作成 |  |  |  | 平田 | 2018-07-09 |  | 2018-08-10 |  |  | 予定 | bar: 7 9 to 7 15; 8 5 to 8 10; 8 29
実績
11 | ステートマシン図の作成 |  |  |  | 平田 | 2018-08-11 |  | 2018-08-13 |  |  | 予定 | bar: 8 11 to 8 13; 8 29
実績
19 | 構造モデルの記載 |  |  |  | 平田 | 2018-08-13 |  | 2018-08-20 |  |  | 予定 | bar: 8 14 to 8 29
実績
12 | 工夫点の記載 |  |  |  | 山口 or平田 | 2018-07-30 |  | 2018-08-11 |  |  | 予定 | bar: 7 30 to 8 3; 8 5 to 8 11; 8 21 to 8 29
実績
13 | アブストラクトシートの記載 |  |  |  | 山口 or平田 | 2018-08-11 |  | 2018-08-20 |  |  | 予定 | bar: 8 12 to 8 29
実績
14 | コースの走行プログラム(試走会用) |  |  |  | 平田 | 2018-07-16 |  | 2018-08-03 |  |  | 予定 | bar: 7 16 to 8 3
実績
15 | コースの走行プログラム |  |  |  | 未定 | 2018-09-03 |  | 2018-09-15 |  |  | 予定 | bar: 8 27 to 9 7; 9 9 to 9 23
実績
17 | ルックアップゲート |  |  |  | 未定 | 2018-09-01 |  | 2018-09-07 |  |  | 予定 | bar: 9 1 to 9 7; 9 9 to 9 15
実績
18 | ガレージ |  |  |  | 未定 | 2018-09-01 |  | 2018-09-07 |  |  | 予定 | bar: 9 1 to 9 7; 9 9 to 9 15
実績
16 | シーソー(調査) |  |  |  | 石田 | 2018-07-08 |  | 2018-07-14 |  |  | 予定 | bar: 7 8 to 7 14; 8 3
実績
16 | シーソー(シーソーに上る) |  |  |  | 石田 | 2018-07-15 |  | 2018-07-21 |  |  | 予定 | bar: 7 15 to 7 21; 8 3; 8 5 to 8 11; 9 9 to 9 15
実績
16 | シーソー(シングル) |  |  |  | 石田 | 2018-07-22 |  | 2018-07-28 |  |  | 予定 | bar: 7 22 to 7 28; 8 3; 8 5 to 8 11; 9 9 to 9 15
実績
16 | シーソー(往復) |  |  |  | 石田 | 2018-08-12 |  | 2018-08-26 |  |  | 予定 | bar: 8 12 to 8 26; 9 9 to 9 15
実績
16 | シーソー(着地) |  |  |  | 石田 | 2018-07-29 |  | 2018-08-03 |  |  | 予定 | bar: 7 29 to 8 3; 8 5 to 8 11; 9 9 to 9 15
実績
16 | シーソー(停車) |  |  |  | 石田 | 2018-08-19 |  | 2018-08-26 |  |  | 予定 | bar: 8 19 to 8 26; 9 9 to 9 15
実績
19 | 統合(試験など) |  |  |  | 全員 | 2018-08-24 |  | 2018-08-28 |  |  | 予定 | bar: 9 24 to 9 28
実績