## Sheet1
案A(おそらくこのまま進むと三野さんが提案して採用されてしまう) | 作業時間 | 危険度
遅れているので土日含めて全力で走る。取り組みは例年通り | 特大 | 小
案B
優勝をあきらめて現状と同じペースで走る
(ただしこれをやると、三野さんの激怒をきっかけに案Aに移行する) | 小→大 | 特大
案C
去年のソースコードを流用(バグがあるけど、修正すれば使える。許可されるかもあやしい) | 小 | 大
(ソースコード流用する→設計も同じになってしまう…)
案D
がっちりサポーターをつけて作業を最小限にする | 中 | 中の下
稲葉さん、中澤さん、(庄司さん)
案E
作業形態を「全員スキルを均等に上げる」→「特定の分野に特化」に変更 | 大 | 小
土日どちらかは休むとかも決めた方が良いかも
すさまじい頻度で質問する

## Sheet2
課題
カーブと直線を区別するか
(速度指定値130だと直線は走れる、カーブは走れない)
制御量が足りず、線を見失う
どうやって解決する？
→ネガティブアクター
| 案1 | 問題点
| 距離(ロータリーエンコーダ) | 線にどれだけ沿っているかによって値が変わる
案2
| 自己位置推定(?) | こいつが何かわかってない(6/20理解)
案3

## Sheet3
| できていないこと | できていること
たぶん解決 | ログ | 倒立
| キャリブレーションではカラーセンサの値をとれている | オンオフ制御でライントレース
| 尻尾を使った走行 | 反射光の強さで取得
| ジャイロセンサのリセット | 速度指定値30で走行
| PID | 周期タスクでバランスコントロールを呼べている
ログ→私
ジャイロセンサをリセットするタイミング
PID制御